## Copertina
Scheda di monitoraggio quadrimestrale
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
ANAGRAFICA BENEFICIARIO
Nome | Belfiore Pietro
Ente Capofila | Comune di Catania
Sede | Catania
CF o Partita IVA | 03247720794
Responsabile | Belfiore Pietro
Indirizzo | Piazza Duomo 3, 95124 Catania(CT)
Telefono | 0957423325
E-mail | ufficio.gabinetto@comune.catania.it
PEC | comune.catania@pec.it
Codice iPA | c_c351
Numero complessivo di Amministrazioni partenariali | 14
Ente/i Cedente/i | Comune di Milano; Comune di Cinisello Balsamo; Regione Lombardia; AnciLab; Anci Lombardia
Ente/i Riusante/i | Comune di Reggio Calabria; Città metropolitana di Reggio; Città Metropolitana di Catania; Comune di Pizzo; Comune di Vibo Valenzia; Comune di Corato; Comune di Nuoro; Regione Puglia
Data inizio progetto | 2018-05-02
Data prevista conclusione | 2021-01-31
periodo di riferimento |  | maggio 2019 - gennaio 2021
Nome Progetto
DoteComune Network: modello per lo sviluppo efficace ed efficiente dell'educazione continua e permanente per l'inserimento socio-lavorativo

## Sintesi attuazione
Descrizione sintetica delle attività svolte nel periodo di riferimento
Supporto ai partner nella produzione della documentazione richiesta dall'Agenzia relativi alla rendicontazione
Monitoraggio e rendicontazione attività del progetto anche degli Enti partner, predisposizione atti amministrativi
Predisposizione del contenuto del kit di riuso
Da novembre 2018 fino a febbraio 2019, i partner sono stati coinvolti nell’organizzazione di un convegno dedicato alla Certificazione delle competenze. A febbraio 2019 i partner hanno partecipato, anche in presenza, alla realizzazione del Convegno “Validare e certificare le competenze. Modelli tendenze e applicazioni pratiche” tenuto a Milano. Il convegno è stato un’ulteriore occasione per approfondire le tematiche relative alla certificazione delle competenze, elemento fondamentale nel progetto, ma anche per far emergere le differenze nei diversi contesti territoriali in relazione alla normativa dei tirocini e alle procedure di certificazione competenze con riferimenti non solo regionali e nazionali, ma anche europei. Da DoteComune ha preso avvio il progetto Academy: l'evoluzione di un servizio che intende rispondere ai bisogni formativi dei tirocinanti perseguendo obiettivi di innovazione e miglioramento continuo. Il servizio di Academy DoteComune risulta essere il veicolo di incontro e conoscenza tra i tirocinanti nei Comuni e le aziende partner di AnciLab e del sistema Anci Lombardia. Su questa linea AnciLab progetta workshop e incontri finalizzati a gettare un ponte tra aziende e tirocinanti interessati a intraprendere un percorso di specializzazione professionale presso le aziende partner. I tirocinanti di DoteComune, in procinto di terminare la propria esperienza nell'ente locale o con esperienze già terminate, sono invitati a candidarsi su base volontaria per partecipare agli incontri di cui sopra. Del convegno e dell’iniziativa DoteComune Academy sono state condivise le metodologie e gli aspetti organizzativi trovando favorevole riscontro anche in merito alle finalità stesse.
A novembre 2019 nella cornice della XXXVI Assemblea Nazionale ad Arezzo è stato realizzato un incontro con i partner del progetto. L’iniziativa, nell’ambito delle attività di progetto, ha permesso di condividere: • il modello di avviso pubblico di selezione rivolto ai beneficiari di tirocini; • lo stato di avanzamento della programmazione degli applicativi di progetto in RIUSO (manifestazione d’interesse, invio sms, generazione classi, QR code ed elenco per rilevazione presenze); L’incontro è stato occasione per condividere il nuovo piano delle attività alla luce della proroga e per presentare e rilasciare ai partner il libro “Validare e certificare le competenze’’ realizzato nell’ambito delle attività relative al progetto.
A novembre 2019, nell’ambito degli stati generali delle politiche giovanili tenutosi a Scilla (RC), è stato realizzato un meeting con giovani amministratori comunali per presentare e confrontarsi sul progetto DoteComune Network evidenziando le opportunità di trasferimento della buona pratica in realtà non inserite nel partenariato.
Relazione dedicata alla comparazione delle linee guida regionali in materia di tirocini in cui si evidenziano differenze e similitudini nella gestione dei tirocini nei territori coinvolti (Sicilia, Calabria, Puglia, Sardegna, Lombardia). Verifica, tramite report esplorativo, dei siti web degli enti beneficiari che hanno dedicato spazio alla descrizione del progetto. Relazione descrittiva sulla gestione dei tirocini durante la fase di lockdown per il contenimento dell’epidemia Covid 19, utile per avere una visione amplia sull’impatto che l’emergenza ha avuto sullo svolgimento dei tirocini in riferimento al territorio della Lombardia.
Da marzo 2020 ha preso il via il progetto “Hub out spazi pubblici di lavoro condiviso” il cui focus è rappresentato dallo sviluppo di competenze imprenditoriali. A fronte dell’acquisizione delle competenze necessarie per avviare attività di impresa è stato previsto un tirocinio di tre mesi basandosi sulle procedure metodologiche e operative di DoteComune. I partecipanti sono giovani dai 18 ai 28 anni e il tirocinio è ad oggi in corso. L’iniziativa si inserisce nell’intenzione del progetto DoteComune Network di intercettare nuovi target e attivare strategie innovative a supporto dell’autoimprenditorialità. Il progetto terminerà a luglio 2021. E' stata effettuata una ricognizione su circa 2000 tirocinanti che avevano terminato il tirocinio di DoteComune alcuni mesi prima per verificare il loro status occupazionale e l’influenza che su questo ha avuto il tirocinio DoteComune. A dicembre 2020 è stato stipulato un nuovo protocollo di DoteComune tra ANCI lombardia e la Regione Lombardia che è in linea con l’obiettivo di sostenere il reimpiego dei lavoratori, in un momento di profonda trasformazione del mercato del lavoro, introducendo aspetti evolutivi rispetto al protocollo 2019, in particolare: - al fine di rispondere alle nuove esigenze di riqualificazione professionale post Covid19, prevede la possibilità di integrare il piano formativo individualizzato con corsi di formazione finalizzati alla promozione dello sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori; - oltre alla certificazione delle competenze relative alla formazione d’aula, un campione sperimentale, composto dal 5% circa dei tirocinanti, sarà sottoposto alla certificazione con il modello regionale riferito alle competenze acquisite in ambito non formale e informale.
Riunioni interne per analizzare e condovidere i processi in corso
Criticità significative rilevate
Nell'attuazione del progetto si è riscontrato un generale rallentamento dovuto alla consistenza del partenariato nonchè alle criticità legate all'avvicendamento di nuovi amministratori e dirigenti comunali in alcuni Enti Partner e anche nell’Ente Capofila. Inoltre la situazione di dissesto economico in cui verte l’Ente Capofila Comune di Catania, riconosciuta con delibera comunale il 12 dicembre 2018, ha comportato e comporta un rallentamento delle fasi progettuali. Le attività di approvvigionamento di beni e servizi esterni da parte dell’Ente Capofila Comune di Catania, in qualità di Centrale di Committenza del Progetto, hanno incontrato significativi rallentamenti anche per la motivazione di cui sopra. Medesima situazione si è verificata per il Comune di Vibo Valentia, commissariato ed in seguito dichiarato in dissesto finanziario. A fine 2020, com'è noto, le attività relatve all'approvvigionamento di beni e servizi esterni da parte dell’Ente Capofila Comune di Catania, in qualità di Centrale di Committenza del Progetto, hanno incontrato significativi rallentamenti dovuti al bilancio stabilemnte riequilibrato. Sostanziali rallentamenti dovuti al DPCM 11 marzo 2020, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” le attività di trasferimento ed evoluzione della buona pratica, nonché alcune delle attività di comunicazione e diffusione pianificate nei mesi di marzo e aprile 2020 sono state rinviate, con la concreta possibilità che il loro necessario differimento determinasse la loro realizzazione in autunno. Si rappresentano inoltre le difficoltà legate al fatto che il personale degli Enti partner ha operato da remoto in modalità smart working così come dettato dallo stesso decreto legge e, in particolare, si segnala che gli enti cedenti sono amministrazioni lombarde che sono state particolarmente impegnate nel contenimento dell'epidemia da Covid-19.
Indicare nel riquardo eventuali criticità, anche in questo caso, in forma sintetica. Il dettaglio, se necessario, sarà riportato nel riquadro relativo alle attività specifiche dove le problematiche si evidenziano concretamente
Eventuali esigenze di modifiche emerse (budget, composizione partenariato, cronoprogramma delle azioni etc.) rispetto alla scheda progetto approvata
E' stata richiesta una proroga alle attività progettuali (ricevuta di consegna 29/03/2019) Nota dell’Agenzia dell’AdG di proroga del progetto al 31/10/2019. E' stata richiesta una proroga alle attività progettuali (ricevuta di consegna 30/10/2019) Nota dell’Agenzia dell’AdG di proroga del progetto al 30/04/2020. E' stata richiesta una proroga alle attività progettuali (ricevuta di consegna 24/04/2020) Nota dell’Agenzia dell’AdG di proroga del progetto al 31/10/2020. E' stata richiesta una proroga alle attività progettuali (ricevuta di consegna 30/10/2020) Nota dell’Agenzia dell’AdG di proroga del progetto al 31/12/2020.
Indicare sinteticamente le esigenze di modifica che verranno esplicitate, eventualmente, nel successivo dettaglio delle attività

## Dettaglio Azioni
Azione A1 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato | Supporto al project management ed esecuzione dell'intervento finanziato: assistenza nella corretta gestione del progetto (in termini di tempi, costi e qualità); supporto nella pianificazione della gestione del rischio e nel conseguente monitoraggio; controllo e gestione dell’avanzamento fisico del progetto. Sono stati quindi attuate delle azioni relativi alla progettazione esecutiva, agli atti amministrativi necessari per regolare il rapporto tra Amministrazioni partecipanti e regolarizzare la presenza del personale, attività di gestione del Progetto e di rendicontazione (predisposizione e condivisione di modelli standard dai quali partire per rendicontare quanto realizzato), nonché la gestione amministrativa dell’acquisizione di beni e servizi e tutte le attività segretariali di contatto e di tenuta dei verbali e dei documenti. | Le difficoltà sono dovute principalmente alle riorganizzazioni interne agli enti che hanno affrontato cambi di governance con ricadute sulle attività e sui servizi. | E' stato concesso più tempo agli enti che hanno visto la necessità di riorganizzarsi. Si sono organizzati incontri con diversi livelli dirigenziali per riattribuire le responsabilità interne agli enti che hanno necessitato di una riorganizzazione. | Comune di Catania
Il Riquadro è ripetuto per ogni singola azione prevista dalla Scheda Progetto. La descrizione di quanto realizzato dall'azione può limitarsi ad un breve resoconto di come le attività in essa previste interagiscano tra loro per contribuire all'avanzamento dell'Azione stessa. La descrizione delle attività svolte è rimandata all'apposito riquadro
Azione A2 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica | Predisposizione degli strumenti gestionali, organizzativi, amministrativi e informativi per il trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti. Predisposizione degli strumenti tecnologici per il trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti. L’azione ha riguardato la verifica della buona pratica ai fini del riuso delle Amministrazioni partecipanti e lo studio per definire una soluzione adatta alle esigenze degli Enti riusanti. Sono state realizzati componeneti che rientrano nel kit di riuso: modello di promozione dei tirocini; modello di avviso di selezione dei candidati; modello di calendario on line per le giornate di formazione; modello di rendicontazione oraria dei tirocini tramite QRCode; modello di comunicazione attraverso sms. | La tempistica per i termini di riuso hanno visto un rallenatameno dovuto al problematiche note dell'Ente Capofila | Presentazione anticipata dei materili prodotti da rilasciare. | AnciLab
Azione A3 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | Analisi delle specificità legate alla normativa regionale in materia di tirocini per quanto riguarda i territori coinvolti: Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia e Lombardia. | Non di facile individuazione la normativa regionale in materia di tirocini dei territori coinvolti. | Creazione di un documento in cui sono eveidenziate simulitudinie differenze tra i vari terriori regionali coinvolti, utile per pianificazione del riuso della buona pratica | ANCI Lombardia
Azione A4 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | Stesura e aggiornamento del libro relativo alla procedura di certificazione delle competenze acquisite in ambito formale e non formale in cui sono presenti modelli nazionli, regionali ed europei. Relazione sulle procedure di gestione dei tirocini durante l'emergenza Covid19 in base alle circolari e alle indicazioni regionali della Lombardia basate sui diversi DPCM. |  |  | AnciLab
Azione A5 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento | Per promuovere la misura sono statin relaizzati incontri territorli nel 2019 nelle sedi dei partner, tra cui: DoteComune Academy a giungo 2019 a Milano (sede ANCI Lombardia) con l'obiettivo di creare un incontro tra ex tirocinati e aziende e per creare un "luogo" dove si istaurano relazioni utili per favoreire opportunità concrete di lavoro; incontro a luglio del 2019 a Milano (sede ANCI Lombardia) per l'Analisi della descrizione del profilo professionale responsabile della transizione digitale finalizzato a tracciare delle linee condivise sul profilo citato; incontro a settembre 2019 a Milano (sede ANCI Lombardia) dedicato allo studio per la creazione di un modello di soft skills; incontro a settembre 2019 a Pizzo - VV (sede del Comune di Pizzo) per l'Analisi della descrizione del profilo professionale responsabile della transizione digitale finalizzato a tracciare delle linee condivise sul profilo citato; a ottobre 2019 pubblicazuione del libro VALIDARE E CERTIFICARE LE COMPETENZE; convegno a novembre 2019 ad Arezzo (all'interno dell'assemblea nazionale ANCI) per presentare e condividere lo stato di avanzamento dei lavori sulla miosura DoteComune network; convegno a novembre 2019 a Scilla - RC (all'interno degli stati generali sullo stato politiche giovanili) in cui è stata presentata ai giovani amministratori locali la misura DoteComune Network in un'ottica di trasferimento di buone pratiche. Per tutta la durata del 2020 si sono tenuti incontri in videoconferenza, modalità dovuta all'mergenza Covid19, per condividere l'avanzamanto della misura con i partner. | La difficoltà principale incontrata in questa fase è il coinvolgimento delle persone soprattutto causato inizialemnte dagli spostamenti in diverse regioni, nel 2020 le difficoltà sono da rintracciare nei limiti imposti dai diversi DPCM. | Realizzazione di più eventi disclocati nelle diverse regioni di appartenenza degli enti per dar modo a tutti di partecipare. Realizzazione di videoconferenze. | Comune di Catania

## Dettaglio Attività
Azione A1 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato | A1.1 Progettazione preliminare ed esecutiva, richieste di integrazioni, supporto alla stipula convenzione | Approfondimaneto degli aspetti legati alle fasi progettuali; analisi degli aspetti legati alla rendicontazione delle attività; predisposizione e condivisione di modelli standard dai qauli partire per rendicontare quanto realizzato. |  |  | 2019-04-30 | 2020-12-31 | Comune di Catania
| A1.2 Supporto al project management ed esecuzione dell'intervento finanziato: assistenza nella corretta gestione del progetto (in termini di tempi, costi e qualità); supporto nella pianificazione della gestione del rischio e nel conseguente monitoraggio; controllo e gestione dell’avanzamento fisico del progetto | Project Management Gestione del Piano dei fabbisogni Controllo tempistica di Progetto e impegni di incarico | Si sono incontrate difficoltà nell'individuazione dei referenti e dei gruppi di lavoro da indicare sul progetto. Le difficoltà sono dovute principalmente alle riorganizzazioni interne agli enti che hanno affrontato cambi di governance con ricadute sulle attività e sui servizi. | E' stato concesso più tempo agli enti che hanno visto la necessità di riorganizzarsi. Si sono organizzati incontri con diversi livelli dirigenziali per riattribuire le responsabilità interne agli enti che hanno necessitato di una riorganizzazione.
| A1.3 Supporto nelle procedure di acquisizione | Analisi delle procedure possibili per l'affidamento dei servizi.
| A1.4 Gestione delle attività di segreteria amministrativa del progetto (convocazione tavoli, realizzazione del materiale supporto, stesura verbali…) | Gestione attività di segreteria per controllo atti e conformità ai requisiti di Finanziamento Stesura Verbali di incontro e gestione firme di approvazione Gestione calendario degli incontri operativi e informativi di Progetto
| A1.5 Rendicontazione del progetto finanziato (definizione delle procedure di rendicontazione; predisposizione degli strumenti di supporto; raccolta ed elaborazione dati; predisposizione di SAL formali; caricamento dati sui sistemi previsti dall’Autorità di Gestione) | Attività di rendicontazione Predisposizione di strumenti informatici per la gestione della rendicontazione, condivisione e dei contenuti nella community DoteComune Network Incontri di formazione per la rendicoantazione dedicati agli attori di Progetto Raccolta dei dati di rendicontazione dai referenti di Progetto incaricati per le attività Caricamento dati di rendicontazione sul sistema dell'Agenzia
| A1.6 Supporto alla gestione dei rapporti con l’Autorità di Gestione | Incontro in presenza nel 2019 e Videoconfernza nel 2020 con Agenzia per il monitoraggio del proegtto ed evidenza di eventuali criticità
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Il riquadro è ripetuto per ogni singola azione. Se si tratta di attività relative alla stessa azione, unire, eventualmente, le celle della prima colonna relativa al nome dell'Azione. Descrivere, quindi, in maniera sintetica quanto effettivamente realizzato attraverso l'attività. Segnalare, altresi', la presenza di eventuali ritardi attuativi in relazione a quanto presente nel cronoprogramma approvato
Azione A2 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica | A2.1 Predisposizione degli strumenti gestionali, organizzativi, amministrativi e informativi per il trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti | Sono state individuati i componeneti che rientrano nel kiti di riuso: modello di promozione dei tirocini; modello di avviso di selezione dei candidati; modello di calendario on line per le giornate di formazione; modello di rendicontazione oraria dei tirocini; modello di comunicazione attraverso sms. |  |  | 2019-04-30 |  | AnciLab
| A2.2Predisposizione degli strumenti tecnologici per il trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti | Redazione dei format documentali di KIT del riuso
| A2.3 Sperimentazione, durante la fase di “trasferimento della buona pratica” degli strumenti gestionali, organizzativi, amministrativi e informativi predisposti | Pilotaggio del sistema sw che sarà utiizzato come sistema gestionale per la rendicontazione dei tirocinanti
| A2.4 Sperimentazione, durante la fase di “trasferimento della buona pratica” degli strumenti tecnologici predisposti | Pilotaggio del sistema sw che sarà utiizzato per la gestione delle varie fasi del progetto |  |  |  | 2020-12-31
| A2.5 Adeguamento degli strumenti gestionali, organizzativi, amministrativi e informativi predisposti, sulla base delle evidenze emerse dalla sperimentazione degli stessi | Adeguamento del sistema sw sulla base di quanto emerso dopo la fase di analisi.
| A2.6 Adeguamento degli strumenti tecnologici predisposti, sulla base delle evidenze emerse dalla sperimentazione degli stessi | Adeguamento del sistema sw sulla base di quanto emerso dopo la fase di analisi.
| A2.7 Eventuale predisposizione di nuovi strumenti gestionali, organizzativi, amministrativi e informativi per il trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti | non necessario
| A2.8 Eventuale predisposizione di nuovi strumenti tecnologici per il trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti | non necessario
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A3 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | A3.1 Analisi dei contesti territoriali pubblici in riferimento alla normativa su inserimento/reinserimento lavorativo | Documento di analisi delle normativa regionale in materia di tirocini in relazione ai contesti regionali coinvolti nel progetto. |  |  | 2019-10-31 | 2020-12-31 | ANCI Lombardia
| A3.2 Analisi delle caratteristiche e dei fabbisogni dei potenziali beneficiari finali | E' stata condotta un'analisi su coloro che hanno partecipato ai tiropcini di DoteComune epr verificare l'impatto del tirocinio sullo status occupazione. Su cloro che hanno cambiato status occupazionale è stata verificata la tipologia di comptezne acqusiite con lo scopo di investire maggiormente su una tipologia di comptenze che sembrebbe più ricercata nel mercato del lavoro
| A3.3 Analisi dell'organizzazione interna degli Enti riusanti | Collaborazione con gli enti partner per analizzare e quindi intercettare in modo puntuale le risorse e i servizi degli enti coinvolti più adatti a gestire la sperimentazione della buona pratica
| A3.4 Coinvolgimento degli stakeholder pubblici e privati (terzo settore, CCIAA, …) | Stakeholder pubblici e privati sono stati invitati e hanno partecipato alla costruzione e alla realizzazione del convegno "Validare e certificare le competenze. Modelli tendenze e applicazioni pratiche" tenutosi il 21 febbraio a Milano
| A3.5 Individuazione di finanziamenti europei/nazionali/regionali/locali per la sostenibilità del progetto | Progetto “Hub out spazi pubblici di lavoro condiviso”, il cui focus è rappresentato dallo sviluppo di competenze imprenditoriali, finanziato da ANCI attraverso un avvisio pubblico denominato Sinergie. A fronte dell’acquisizione delle competenze necessarie per avviare attività di impresa è stato previsto un tirocinio di tre mesi basandosi sulle procedure metodologiche e operative di DoteComune. I partecipanti sono giovani dai 18 ai 28 anni e il tirocinio è ad oggi in corso. L’iniziativa si inserisce nell’intenzione del progetto DoteComune Network di intercettare nuovi target e attivare strategie innovative a supporto dell’autoimprenditorialità. Il progetto terminerà a luglio 2021.
| A3.6 Adeguamento dei modelli, delle procedure e degli strumenti tecnologici ai nuovi contesti territoriali (ad es., procedure selezione docenti e aule, …) | Creeazione di modelli di facile utilizzo e trasferibilità per gi enti coinvolti: calendario on line per le giornate di formazione; modello di rendicontazione oraria dei tirocini tramite QRCode; modello di comunicazione attraverso sms; adeguamento del portale per io rilascio in digitale e el'invio elettronico degli attestati di partecipazione.
| A3.7 Formazione e accompagnamento degli operatori degli Enti territoriali coinvolti nel progetto, anche all'utilizzo degli strumenti tecnologici | Formazione e accompagnamento degli operatori degli Enti territoriali coinvolti nel progetto, anche all'utilizzo degli strumenti tecnologici attraverso la spiegazione della metodologia da adoperare per un corretto utilizzo di tale strumentazione. Durante gli incontri terriortiali si è dato spazio all'illustrazione delle procedure gestionali dei tirocini, degli attori coinvolti e dei limiti previsti dalla normativa sui tirocini.
| A3.8 Supporto agli organi di governo locale nella decisione di attivare politiche di inserimento/reinserimento lavorativo rivolte alla cittadinanza | Diffusione delle testimonianze di amministratori e funizonri degli enti cedenti in merito alle opportunità legate alla realizazione dei tiropcini negli Enti Locali.
| A3.9 Progettazione di un piano di comunicazione per i target specifici dei beneficiari finali Definizione piano a finire (luoghi di formazione, …) | Confronto con i partner sull'individuazione del possibile target finale in relazione ai bisogni del territorio.
A3.10 Definizione piano a finire
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A4 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | A4.1 "Estensione del modello a:- beneficiari dell'alternanza scuola-lavoro- utenti inseriti nei progetti SPAR o CAS- tirocinii internazionali" | Analisi per l'applicazione di DoteComune ai soggetti percettori di RDC. Nei nuovi destinatari, a partire dal 2019, sono rientrati i percettori di reddito di cittadinanza. È in fase di sperimentazione nell'alternanza scuola lavoro. | L'applicazione del modello di DoteComne al percettori di reddito di cittadinanza è stata rallentata dall'interruzione dei PUC (Progetti Utili alla Comunità) a causa del COVID 19. Lo studio per l'applicazione del modello è ripreso a fine 2020. |  | 2019-10-31 | 2020-12-31 | AnciLab
| A4.2 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva realizzazione dell'integrazione del sw di gestione personale con il sw per la gestione amministrativa dei pagamenti delle indennità dei tirocinanti | Predisposizione del sw per la successiva customizzazione
A4.3 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva realizzazione del modulo online per presentazione della domanda di tirocinio
A4.4 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva digitalizzazione del processo di avvio di una dote Comune da parte dell'Ente ospitante
| A4.5 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successivo sviluppo degli aggiornamento dello strumento di gestione dei tirocinii e convocazione esami | Realizazione di un sistema di comunicazione che prevede anche l'invio di email e sms |  |  |  | 44196
| A4.6 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva realizzazione di un modulo per gestione delle formazione (creazione classi, calendario personalizzato, …) | Realizzazione del calendario on line dedicato alle giornate di formazione.
| A4.7 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva sviluppo di un modulo di comunicazione con i beneficiari finali tramite sms | Realizazione di un sistema di comunicazione che prevede anche l'invio sms
| A4.8 "Evoluzione metodologica:- Valutazione dell'applicazione della certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale nel modello applicato ai diversi contetnti territoriali- Analisi delle possibilità di integrazione del modello con altre misure analoghe presenti a livello regionale, nazionale e/o europeo" | Sistematizzazione e pubblicazione dei contributi degli stakeholder a livello locale, regionale e nazionale cher hanno partecipato al comnvegno di febbraio 2019. Pubblicazione del libro VALIDARE E CERTIFICARE LE COMPETENZE che descrive i modelli nazionali, regionali ed europei.
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A5 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento | A5.1 Progettazione di un piano di comunicazione del progetto e individuazione delle risorse necessarie all'attuaizone dello stesso | Predisposizione del calendario scadenze, contatti con i partnere per condividere tempistiche e metodi per attuare il piano di comunicazione del progetto |  |  | 2019-10-31 | 2020-12-31 | Comune di Catania
| A5.2 Progettazione e realizzazione di un sito di progetto | Gestione sito internet https://www.dotecomune.it/dotecomune-network/ e implementazione dello stesso e diffusione dello stesso tramite i siti istituzionali degli enti partner
| A5.3 Convegno di lancio del progetto | Realizzazione del convegno finalizzato al lancio del proegttto sia a maggio 2018, sia a luglio 2018.
| A5.4 Partecipazione da iniziative nazionali o regionali dedicate alle politiche attive del lavoro e alle politiche giovanili | Pianificazione e organizzazione di incontri regionali (Puglia, Sicilia e Calabria) dedicate all'approfondimento delle misure di politiche attive del lavoro e delle politiche giovanili, in particolare il convegno a novembre 2019 a Scilla - RC (all'interno degli stati generali sullo stato politiche giovanili) in cui è stata presentata ai giovani amministratori locali la misura DoteComune Network in un'ottica di trasferimento di buone pratiche.
| A5.5 Realizzazione di Incontri territoriali | DoteComune Accademy a giungo 2019 a Milano (sede ANCI Lombardia) con l'obiettivo di creare un incontro tra ex tirocinati e aziende e per creare un "luogo" dove si istaurano relazioni utili per favoreire opportunità concrete di lavoro; incontro a luglio del 2019 a Milano (sede ANCI Lombardia) per l'Analisi della descrizione del profilo professionale responsabile della transizione digitale finalizzato a tracciare delle linee condivise sul profilo citato; incontro a settembre 2019 a Milano (sede ANCI Lombardia) dedicato allo studio per la creazione di un modello di soft skills; incontro a settembre 2019 a Pizzo - VV (sede del Comune di Pizzo) per l'Analisi della descrizione del profilo professionale responsabile della transizione digitale finalizzato a tracciare delle linee condivise sul profilo citato; a ottobre 2019 pubblicazuione del libro VALIDARE E CERTIFICARE LE COMPETENZE; convegno a novembre 2019 ad Arezzo (all'interno dell'assemblea nazionale ANCI) per presentare e condividere lo stato di avanzamento dei lavori sulla miosura DoteComune network; convegno a novembre 2019 a Scilla - RC (all'interno degli stati generali sullo stato politiche giovanili) in cui è stata presentata ai giovani amministratori locali la misura DoteComune Network in un'ottica di trasferimento di buone pratiche. Per tutta la durata del 2020 si sono tenuti incontri in videoconferenza, modalità dovuta all'mergenza Covid19, per condividere l'avanzamanto della misura con i partner. |  |  |  | 44196
| A5.6 Produzione di materiale di promozione, comunicazione e disseminazione | Realizzazione interviste con successivo montaggio audio video. Pubblicazione dei contributi dei partecipanti alle iniziative. Pubblicazuione del libro VALIDARE E CERTIFICARE LE COMPETENZE
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto

## Output Programma
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numero di protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni e attori rilevanti | 454 | numero |  |  |  | 1
Inserire il nome e il codice dell'Indicatore di Programma selezionato comprensivo di baseline e unità di misura e valorizzarlo opportunamente cosi come indicato nella scheda Progetto. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti.
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numeri di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici (ivi compresi quelli previsti dai PRA) | 17OUT | numero | [5 empty] | 1

## Output Progetto
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Atteso | [6 empty] | Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Pubbilcazione del piano esecutivo del progetto | A1 | A1.1 Progettazione preliminare ed esecutiva, richieste di integrazioni, supporto alla stipula convenzione - A1.2 Supporto al project management ed esecuzione dell'intervento finanziato: assistenza nella corretta gestione del progetto (in termini di tempi, costi e qualità); supporto nella pianificazione della gestione del rischio e nel conseguente monitoraggio; controllo e gestione dell’avanzamento fisico del progetto | Pubblicato/Non pubblicato |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: Pubblicato
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[5 empty] | 0 | 0 | Pubblicato
Inserire i riferimenti relativi ad ogni indicatore cosi come descritto nella scheda progetto approvata. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti che dovessero rendersi necessari. Con riferimento alla Baseline, indicare "0" se non sono presenti output relativi ai predetti indicatori già realizzati antecedentemente all'avvio del progetto.
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Stipula del protocollo di intesa tra partner e della convenzione con l'Agenzia per la Coesione Territoriale per avvio finanziamento | A1 | A1.1 Progettazione preliminare ed esecutiva, richieste di integrazioni, supporto alla stipula convenzione | Pubblicato/Non pubblicato |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: Presenti
|  | A1.2 Supporto al project management ed esecuzione dell'intervento finanziato: assistenza nella corretta gestione del progetto (in termini di tempi, costi e qualità); supporto nella pianificazione della gestione del rischio e nel conseguente monitoraggio; controllo e gestione dell’avanzamento fisico del progetto |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A1.4 Gestione delle attività di segreteria amministrativa del progetto (convocazione tavoli, realizzazione del materiale supporto, stesura verbali…) |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | A1.6 Supporto alla gestione dei rapporti con l’Autorità di Gestione |  |  | Effettivo 2016: 0; Effettivo 2017: 0; Effettivo 2018: Presenti
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Pubblicazione delle evidenze sulle procedure per acquisizione di beni e servizi realizzate | A1 | A1.1 Progettazione preliminare ed esecutiva, richieste di integrazioni, supporto alla stipula convenzione | Si/No |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: SI; Atteso 2019: SI
|  | A1.2 Supporto al project management ed esecuzione dell'intervento finanziato: assistenza nella corretta gestione del progetto (in termini di tempi, costi e qualità); supporto nella pianificazione della gestione del rischio e nel conseguente monitoraggio; controllo e gestione dell’avanzamento fisico del progetto |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A1.3 Supporto nelle procedure di acquisizione |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | A1.4 Gestione delle attività di segreteria amministrativa del progetto (convocazione tavoli, realizzazione del materiale supporto, stesura verbali…) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
A1.5 Rendicontazione del progetto finanziato (definizione delle procedure di rendicontazione; predisposizione degli strumenti di supporto; raccolta ed elaborazione dati; predisposizione di SAL formali; caricamento dati sui sistemi previsti dall’Autorità di Gestione)
A1.6 Supporto alla gestione dei rapporti con l’Autorità di Gestione
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Report di sintesi degli strumenti gestionali, organizzativi, amministrativi tecnologici e informativi predisposti per il trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti | A2 | A2.1 Predisposizione degli strumenti gestionali, organizzativi, amministrativi e informativi per il trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti | # |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2019: 2
|  | A2.2Predisposizione degli strumenti tecnologici per il trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti |  |  | Atteso 2016: Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Documento di analisi della fase di sperimentazione degli strumenti gestionali, organizzativi, amministrativi tecnologici e informativi predisposti | A2 | A2.1 Predisposizione degli strumenti gestionali, organizzativi, amministrativi e informativi per il trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti | # |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2019: 1
|  | A2.2Predisposizione degli strumenti tecnologici per il trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti |  |  | Atteso 2016: Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rilascio del ''Kit del riuso'' completo | A2 | A2.1 Predisposizione degli strumenti gestionali, organizzativi, amministrativi e informativi per il trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti | Si/No |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2019: SI
|  | A2.2Predisposizione degli strumenti tecnologici per il trasferimento della buona pratica presso gli Enti Riusanti |  |  | Atteso 2016: Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[5 empty] | 0 | 0 |  | NO | SI
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Report di analisi dei contesti normativi territoriali degli enti riusanti | A3 | A3.1 Analisi dei contesti territoriali pubblici in riferimento alla normativa su inserimento/reinserimento lavorativo | # |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: 4
|  | A3.2 Analisi delle caratteristiche e dei fabbisogni dei potenziali beneficiari finali |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A3.3 Analisi dell'organizzazione interna degli Enti riusanti |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | A3.6 Adeguamento dei modelli, delle procedure e degli strumenti tecnologici ai nuovi contesti territoriali (ad es., procedure selezione docenti e aule, …) |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Report di analisi dell’organizzazione interna degli enti riusanti | A3 | A3.3 Analisi dell'organizzazione interna degli Enti riusanti | # |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: 7
|  | A3.5 Individuazione di finanziamenti europei/nazionali/regionali/locali per la sostenibilità del progetto |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A3.6 Adeguamento dei modelli, delle procedure e degli strumenti tecnologici ai nuovi contesti territoriali (ad es., procedure selezione docenti e aule, …) |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | A3.7 Formazione e accompagnamento degli operatori degli Enti territoriali coinvolti nel progetto, anche all'utilizzo degli strumenti tecnologici |  |  | 0 | 0 | 3 | 4 | 1
A3.8 Supporto agli organi di governo locale nella decisione di attivare politiche di inserimento/reinserimento lavorativo rivolte alla cittadinanza
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Numero di incontri realizzati con stakeholder pubblici e privati | A3 | A3.1 Analisi dei contesti territoriali pubblici in riferimento alla normativa su inserimento/reinserimento lavorativo | # |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: >=10
|  | A3.2 Analisi delle caratteristiche e dei fabbisogni dei potenziali beneficiari finali |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A3.3 Analisi dell'organizzazione interna degli Enti riusanti |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | A3.4 Coinvolgimento degli stakeholder pubblici e privati (terzo settore, CCIAA, …) |  |  | Effettivo 2016: 0; Effettivo 2017: 0; Effettivo 2018: 11; Effettivo 2019: 4
A3.7 Formazione e accompagnamento degli operatori degli Enti territoriali coinvolti nel progetto, anche all'utilizzo degli strumenti tecnologici
A3.8 Supporto agli organi di governo locale nella decisione di attivare politiche di inserimento/reinserimento lavorativo rivolte alla cittadinanza
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Numero di Eventi di formazione per gli operatori degli Enti territoriali coinvolti nel progetto | A3 | A3.1 Analisi dei contesti territoriali pubblici in riferimento alla normativa su inserimento/reinserimento lavorativo | # |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: 15
|  | A3.2 Analisi delle caratteristiche e dei fabbisogni dei potenziali beneficiari finali |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A3.3 Analisi dell'organizzazione interna degli Enti riusanti |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | A3.4 Coinvolgimento degli stakeholder pubblici e privati (terzo settore, CCIAA, …) |  |  | 0 | 0 | 3 | 4 | 8
A3.6 Adeguamento dei modelli, delle procedure e degli strumenti tecnologici ai nuovi contesti territoriali (ad es., procedure selezione docenti e aule, …)
A3.7 Formazione e accompagnamento degli operatori degli Enti territoriali coinvolti nel progetto, anche all'utilizzo degli strumenti tecnologici
A3.8 Supporto agli organi di governo locale nella decisione di attivare politiche di inserimento/reinserimento lavorativo rivolte alla cittadinanza
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Documento piano di comunicazione per i target specifici dei beneficiari finali | A3 | A3.1 Analisi dei contesti territoriali pubblici in riferimento alla normativa su inserimento/reinserimento lavorativo | # |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: 1
|  | A3.2 Analisi delle caratteristiche e dei fabbisogni dei potenziali beneficiari finali |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A3.3 Analisi dell'organizzazione interna degli Enti riusanti |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | A3.4 Coinvolgimento degli stakeholder pubblici e privati (terzo settore, CCIAA, …) |  |  | Effettivo 2016: 0; Effettivo 2017: 0; Effettivo 2018: 0; Effettivo 2020: 1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rilascio piano a finire | A3 | A3.1 Analisi dei contesti territoriali pubblici in riferimento alla normativa su inserimento/reinserimento lavorativo | Sì/No |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: si
|  | A3.2 Analisi delle caratteristiche e dei fabbisogni dei potenziali beneficiari finali |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A3.3 Analisi dell'organizzazione interna degli Enti riusanti |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | A3.4 Coinvolgimento degli stakeholder pubblici e privati (terzo settore, CCIAA, …) |  |  | 0 | 0 | no | si | si
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Studi di fattibilità per estensione modello a: beneficiari dell'alternanza scuola-lavoro; utenti inseriti nei progetti SPAR o CAS; tirocini internazionali | A4 | A4.8 "Evoluzione metodologica:- Valutazione dell'applicazione della certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale nel modello applicato ai diversi contetnti territoriali- Analisi delle possibilità di integrazione del modello con altre misure analoghe presenti a livello regionale, nazionale e/o europeo" | # |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Realizzazione dell'integrazione del sw di gestione personale con il sw per la gestione amministrativa dei pagamenti delle indennità dei tirocinanti | A4 |  | Realizzata/Non Realizzata |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: Realizzata
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[5 empty] | 0 | 0 | Non Realizzata | Non Realizzata | Non Realizzata
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Realizzazione modulo online per presentazione della domanda di tirocinio | A4 | A4.1 "Estensione del modello a:- beneficiari dell'alternanza scuola-lavoro- utenti inseriti nei progetti SPAR o CAS- tirocinii internazionali" | Realizzata/Non Realizzata |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: Non Realizzata
|  | A4.2 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva realizzazione dell'integrazione del sw di gestione personale con il sw per la gestione amministrativa dei pagamenti delle indennità dei tirocinanti |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A4.3 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva realizzazione del modulo online per presentazione della domanda di tirocinio |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | A4.4 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva digitalizzazione del processo di avvio di una dote Comune da parte dell'Ente ospitante |  |  | Effettivo 2016: 0; Effettivo 2017: 0; Effettivo 2018: Non Realizzata; Effettivo 2019: Realizzata
A4.5 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successivo sviluppo degli aggiornamento dello strumento di gestione dei tirocinii e convocazione esami
A4.6 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva realizzazione di un modulo per gestione delle formazione (creazione classi, calendario personalizzato, …)
A4.7 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva sviluppo di un modulo di comunicazione con i beneficiari finali tramite sms
A4.8 "Evoluzione metodologica:- Valutazione dell'applicazione della certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale nel modello applicato ai diversi contetnti territoriali- Analisi delle possibilità di integrazione del modello con altre misure analoghe presenti a livello regionale, nazionale e/o europeo"
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Realizzazione modulo per gestione della formazione | A4 | A4.1 "Estensione del modello a:- beneficiari dell'alternanza scuola-lavoro- utenti inseriti nei progetti SPAR o CAS- tirocinii internazionali" | Si/No |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: si
|  | A4.2 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva realizzazione dell'integrazione del sw di gestione personale con il sw per la gestione amministrativa dei pagamenti delle indennità dei tirocinanti |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A4.3 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva realizzazione del modulo online per presentazione della domanda di tirocinio |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | A4.4 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva digitalizzazione del processo di avvio di una dote Comune da parte dell'Ente ospitante |  |  | 0 | 0 | si | si | si
A4.5 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successivo sviluppo degli aggiornamento dello strumento di gestione dei tirocinii e convocazione esami
A4.6 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva realizzazione di un modulo per gestione delle formazione (creazione classi, calendario personalizzato, …)
A4.7 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva sviluppo di un modulo di comunicazione con i beneficiari finali tramite sms
A4.8 "Evoluzione metodologica:- Valutazione dell'applicazione della certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale nel modello applicato ai diversi contetnti territoriali- Analisi delle possibilità di integrazione del modello con altre misure analoghe presenti a livello regionale, nazionale e/o europeo"
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Realizzazione modulo di comunicazione con i beneficiari finali tramite sms | A4 | A4.1 "Estensione del modello a:- beneficiari dell'alternanza scuola-lavoro- utenti inseriti nei progetti SPAR o CAS- tirocinii internazionali" | Si/No |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: si
|  | A4.2 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva realizzazione dell'integrazione del sw di gestione personale con il sw per la gestione amministrativa dei pagamenti delle indennità dei tirocinanti |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A4.3 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva realizzazione del modulo online per presentazione della domanda di tirocinio |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | A4.4 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva digitalizzazione del processo di avvio di una dote Comune da parte dell'Ente ospitante |  |  | 0 | 0 | si | si | si
A4.5 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successivo sviluppo degli aggiornamento dello strumento di gestione dei tirocinii e convocazione esami
A4.6 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva realizzazione di un modulo per gestione delle formazione (creazione classi, calendario personalizzato, …)
A4.7 Co-progettazione con tutti gli Enti del partenariato e successiva sviluppo di un modulo di comunicazione con i beneficiari finali tramite sms
A4.8 "Evoluzione metodologica:- Valutazione dell'applicazione della certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale nel modello applicato ai diversi contetnti territoriali- Analisi delle possibilità di integrazione del modello con altre misure analoghe presenti a livello regionale, nazionale e/o europeo"
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Piano di comunicazione realizzato | A5 | A5.1 Progettazione di un piano di comunicazione del progetto e individuazione delle risorse necessarie all'attuaizone dello stesso | Si/No |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: SI
|  | A5.2 Progettazione e realizzazione di un sito di progetto |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A5.3 Convegno di lancio del progetto |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | A5.4 Partecipazione da iniziative nazionali o regionali dedicate alle politiche attive del lavoro e alle politiche giovanili |  |  | Effettivo 2016: 0; Effettivo 2017: 0; Effettivo 2018: SI; Effettivo 2019: si
A5.5 Realizzazione di Incontri territoriali
A5.6 Produzione di materiale di promozione, comunicazione e disseminazione
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Sito di progetto realizzato | A5 | A5.1 Progettazione di un piano di comunicazione del progetto e individuazione delle risorse necessarie all'attuaizone dello stesso | Si/No |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: SI
|  | A5.2 Progettazione e realizzazione di un sito di progetto |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A5.3 Convegno di lancio del progetto |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | A5.4 Partecipazione da iniziative nazionali o regionali dedicate alle politiche attive del lavoro e alle politiche giovanili |  |  | Effettivo 2016: 0; Effettivo 2017: 0; Effettivo 2018: SI; Effettivo 2019: si
A5.5 Realizzazione di Incontri territoriali
A5.6 Produzione di materiale di promozione, comunicazione e disseminazione
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Convegno di lancio del progetto svolto | A5 | A5.1 Progettazione di un piano di comunicazione del progetto e individuazione delle risorse necessarie all'attuaizone dello stesso | Si/No |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: SI
|  | A5.2 Progettazione e realizzazione di un sito di progetto |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A5.3 Convegno di lancio del progetto |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | A5.4 Partecipazione da iniziative nazionali o regionali dedicate alle politiche attive del lavoro e alle politiche giovanili |  |  | Effettivo 2016: 0; Effettivo 2017: 0; Effettivo 2018: SI; Effettivo 2019: si
A5.5 Realizzazione di Incontri territoriali
A5.6 Produzione di materiale di promozione, comunicazione e disseminazione
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Numero di incontri territoriali svolti | A5 | A5.1 Progettazione di un piano di comunicazione del progetto e individuazione delle risorse necessarie all'attuaizone dello stesso | # |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: 10
|  | A5.2 Progettazione e realizzazione di un sito di progetto |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A5.3 Convegno di lancio del progetto |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | A5.4 Partecipazione da iniziative nazionali o regionali dedicate alle politiche attive del lavoro e alle politiche giovanili |  |  | Effettivo 2016: 0; Effettivo 2017: 0; Effettivo 2018: 15; Effettivo 2019: 8
A5.5 Realizzazione di Incontri territoriali
A5.6 Produzione di materiale di promozione, comunicazione e disseminazione
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rilascio materiale di comunicazione | A5 | A5.1 Progettazione di un piano di comunicazione del progetto e individuazione delle risorse necessarie all'attuaizone dello stesso | Si/No |  | Atteso 2016: 0; Atteso 2017: 0; Atteso 2018: SI
|  | A5.2 Progettazione e realizzazione di un sito di progetto |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A5.3 Convegno di lancio del progetto |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | A5.4 Partecipazione da iniziative nazionali o regionali dedicate alle politiche attive del lavoro e alle politiche giovanili |  |  | 0 | 0 | SI | SI | SI
A5.5 Realizzazione di Incontri territoriali
A5.6 Produzione di materiale di promozione, comunicazione e disseminazione

## Risultati Progetto
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata | Unità di misura | Baseline | Atteso | [6 empty] | Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rispetto dei tempi di progetto | A1 |  | Sì/No |  | 0 | 0 | SI | SI | SI
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[5 empty] | 0 | 0 | SI | NO | SI
Inserire i riferimenti relativi ad ogni indicatore cosi come descritto nella scheda progetto approvata. Ogni singolo risultato può essere associato, infatti ad una o più azioni/ attività. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti che dovessero rendersi necessari. Con riferimento alla Baseline, indicare "0" se non sono presenti risultati relativi ai predetti indicatori già realizzati antecedentemente all'avvio del progetto.
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | 2016: Atteso; 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Numero di amministrazioni esterne al partenariato che usufruiscono del “kit del riuso” realizzato | A2 |  | # |  | Atteso 2018: 200
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 200 | 200
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Numero di Amministrazioni interne al partenariato che hanno attivato almeno una dote entro 12 mesi dalla conclusione del progetto | A3 |  | % | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0% | 0% | 40%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Numero di funzionari che hanno usufruito della formazione | A3 |  | # |  | Atteso 2018: 200
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 200 | 200
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Percentuale di individui che a fronte della sperimentazione della buona pratica hanno cambiato status occupazionale a 12 mesi dalla conclusione del tirocinio | A3 |  | % | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0% | 0% | 60%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Uffici/Settori amministrativi coinvolti nella realizzazione del progetto | A3 |  | # |  | Atteso 2018: 28
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 28 | 28 | 28
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Percentuale di digitalizzazione dei procedimenti di avvio di una dote comune | A4 |  | % |  | Atteso 2018: 30%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 30% | 30% | 30%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Incontri realizzati per la co-progettazione delle evoluzioni tra la data di inizio e di fine del progetto | A4 |  | # |  | Atteso 2018: 10
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 5 | 8
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Percentuale di realizzazione delle componenti evolutive previste in Azione 4 | A4 |  | % |  | Atteso 2018: 80%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 20% | 30% | 30%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Numero di amministrazioni raggiunte tramite incontri territoriali | A5 |  | # |  | Atteso 2018: 100
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 100 | 100
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Numero di amministrazioni raggiunte tramite attività di comunicazione | A5 |  | # |  | Atteso 2018: 8000
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 1500 | 120 | 297

## Riuso sw
Domanda 1 | Risposta | Eventuali note o commenti
Qual è(/Quali sono) la soluzione(/le soluzioni) posta(/e) a riuso nell'ambito del progetto? | Generatore di attestazione di frequenza
Domanda 2 | Risposta | Eventuali note o commenti
Se si tratta di una soluzione/ soluzioni prevalentemente di natura tecnologica, indicare di quale tipologia utilizzando le informazioni contenute nella nota sottostante evidenziata | Software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
Domanda 3 | Risposta | Eventuali note o commenti
La soluzione(/le soluzioni) è(/sono) sottosposta(/e) a una licenza aperta (open source)? | Si
Domanda 3a | Risposta | Eventuali note o commenti
Se la risposta alla Domanda 3 è sì, specificare per ciascuna soluzione:
tipologia (ad es. EUPL, AGPL o altre) | Eupl
versione (solitamente indicata da un numero ad es. 1.2) | Vers. 1.1
repertorio pubblico associato dove rilasciare il software e la relativa documentazione della soluzione (ad es. github, gitlab, gitea, ecc.) | Github
Domanda 4 | Risposta | Eventuali note o commenti
Quali modifiche funzionali si stanno apportando o si apporteranno alla(/e) soluzione(/i)? | Personalizzazione attestati e template. Customizzazioni dell'applicativo stesso.
Domanda 5 | Risposta | Eventuali note o commenti
Sono stati stipulati accordi con l'ente titolare della(/e) soluzione(/i) per la ripartizione delle relative spese inerenti la manutenzione e l'evoluzione? | No
Domanda 6 | Risposta | Eventuali note o commenti
Quale tipo di licenza verrà apposta sugli output di progetto? | Eupl
Nota Domanda 2
Qualora trattasi di soluzione di tipo tecnologico, scegliere tra le seguenti opzioni previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68, comma 1):
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalità cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.